AI 헬스케어 6기 1팀

파이널 프로젝트 팀 정의서

작성 기준일 2026-09-21 · 주제: 만성질환(고혈압·당뇨) 생활습관 챌린지 웹 서비스 · 참여기업 Talos(탈로스)

# 1. 프로젝트 개요

1팀은 참여기업 Talos(탈로스)가 제시한 만성질환(고혈압·당뇨) 생활습관 챌린지 웹 서비스를 2026년 9월 21일부터 11월 5일까지 개발한다. AI 예측 모델 학습부터 웹 서비스 배포까지 전 과정을 직접 수행하는 것이 과정의 목표다.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 기수 / 팀 | AI 헬스케어 6기 · 1팀 |
| 주제 | 만성질환(고혈압·당뇨) 생활습관 챌린지 웹 서비스 |
| 참여기업 | Talos(탈로스) |
| 멘토 | 김경수 |
| 팀원 (5명) | 김종민, 김채준, 김태호, 지세진, 최성민 |
| 팀장 | 미정 — 1순위 결정 사항 |
| 프로젝트 기간 | 2026-09-21 ~ 2026-11-05 (주말·공휴일 제외 30일) |
| 실제 기능 개발 기간 | 약 7주 (sprint 1~6) |
| 배포 완료 기한 | 2026-10-28 ~ 11-03 (sprint 6, 종료일 1주 전까지 배포 필수) |
| 결과 제출 마감 | 2026-11-04 (수) 15:00 |
| 데모데이 | 2026-11-05 (목) |

같은 주제를 2팀·3팀도 함께 수행하므로, 필수 기능이 아닌 차별화 포인트에서 승부가 갈린다. 4팀·5팀은 Uponati(어포나티)의 복약 안내 주제로 진행한다.

API Key는 9월 30일 제공 예정이며, 초대받은 팀원만 열람할 수 있다. 외부 노출은 절대 금지.

# 2. 참여기업 요구사항과 평가 기준

필수 3개 기능을 다 넣어야 기본점이고, 선택 3개 중 어느 것을 고를지가 다른 팀과의 차이를 만든다.

| 구분 | 기능 | 핵심 요구사항 |
| --- | --- | --- |
| 필수 | 만성질환 예측 모델링 | Kaggle·AIHub·HuggingFace 등 공개 데이터셋 활용, 사용자 건강 데이터 기반 발병 가능성 예측 |
| 필수 | 만성질환 추적 대시보드 | 활동·건강 데이터 시각화, 예측 기반 발병 가능성 변화 추이를 그래프·차트로 제공 |
| 필수 | 생활습관 챌린지 | 걸음 수·물 마시기·운동 등 자유 형태로 구현 |
| 선택 | LLM 기반 예방 행동 추천 | 시스템 프롬프팅으로 일일 단위 맞춤 행동 가이드 생성 |
| 선택 | 이미지 분류 기반 식단 분석 | 식단 사진 → 음식 분류 → 부족 영양소 분석 및 피드백 |
| 선택 | 알림 기능 | 데이터 입력 알림, 챌린지 체크 알림 |

## 평가 기준 — 6개 분류 20개 항목

각 항목 5점 만점, 최저 0점. 종합 점수와 순위만 공개되고 항목별 점수는 비공개이며, 팀별 피드백은 별도 안내된다.

| 분류 | 항목 수 | 우리 팀이 미리 대비해야 할 지표 |
| --- | --- | --- |
| 기획 | 3 | 문제 정의·필요성 분석, 요구사항 분석, 양식에 맞춘 기획 문서 |
| 설계 | 3 | 주제에 적합한 기술 스택 근거, 확장성 고려, 아키텍처 설계도 |
| AI | 4 | 성능 검증 기록, 비동기 처리, 동일 입력 결과 편차 최소화, 사용자 피드백 반영 구조 |
| UI/UX | 3 | 화면 흐름, 일관된 경험, 3~5회 이내 액션으로 목표 메뉴 도달 |
| API | 5 | P95 Latency 3초 이내, HTTP Method별 기능 분리, 운영 안정성, 인증/인가, 비동기 처리 |
| 협업 | 2 | 구체적 기준에 따른 역할 분담, Git·GitHub·Jira 등 협업 도구 활용 |

평가 시점은 제출 마감 후 3일 이내이고, 결과는 수료 후 성취도 리포트에 기재된다. 종료일 1주일 전까지 배포를 마쳐야 하므로, 실질적 개발 마감은 10월 말로 보는 것이 맞다.

평가 항목 중 P95 3초와 비동기 처리는 나중에 리팩토링하기 어렵다. 설계 단계에서 모델 추론을 비동기 큐로 빼는 구조를 잡아두는 것을 권한다.

# 3. 공식 일정과 스프린트 계획

첫 스프린트가 가장 짧다. 9일 중 추석 3일이 빠져서 실제 기획 시간은 6일뿐이고, 그사이에 기획 문서와 와이어프레임을 모두 마쳤어야 한다.

| 기간 | 일정 | 1팀 내부 목표 |
| --- | --- | --- |
| 9/21 (월) | [OT] 최종 프로젝트 | 팀장·역할 확정, 협업 채널 개설 |
| 9/21 ~ 9/29 | sprint 1 기획 문서 & 와이어프레임 | 기획서·요구사항 정의서·와이어프레임·ERD·API 명세서 초안 |
| 9/24 ~ 9/26 | 추석 (휴일) | 개인 작업 없음, 9/23까지 문서 초안 마감 |
| 9/30 (화) | [세션] 초기 세팅 · API Key 제공 | 레포지토리·브랜치·개발환경 통일 |
| 9/30 ~ 10/6 | sprint 2 기능 구현 | 인증/인가, DB 스키마, 예측 모델 베이스라인 |
| 10/5 (월) | 대체공휴일(개천절) | — |
| 10/7 ~ 10/13 | sprint 3 기능 구현 | 대시보드 + 챌린지 핵심 동작, 필수 3기능 연결 |
| 10/9 (목) | 한글날 | — |
| 10/14 ~ 10/20 | sprint 4 고도화 | 선택 기능 1개 착수, 비동기 추론 적용 |
| 10/21 ~ 10/27 | sprint 5 고도화 | 기능 동결(feature freeze) → 10/27 |
| 10/28 (수) | [세션] 배포 | 실배포 환경 올리기 시작 |
| 10/28 ~ 11/3 | sprint 6 배포 & QA & 성능개선 | 배포 완료 목표 10/31, 이후 QA·P95 튜닝 |
| 11/4 (수) | [마감] 프로젝트 결과 제출 | 제출물 8종 체크리스트 완료 |
| 11/4 ~ 11/5 | sprint 7 발표 준비 | 발표자료 + 리허설 2회 |
| 11/5 (목) | [발표] 데모데이 | — |

배포 기한 안내가 문서마다 다르다. 평가 기준 문서는 「종료일 1주일 전」, 유의사항 문서는 「데모데이 3일 전」이라고 적어 둔다. 둘 중 엄격한 쪽인 10월 29일을 기준으로 잡고, sprint 2 시작 때 운영진에 확인받는 것이 안전하다.

팀 데일리 스케줄은 팀별 노션 페이지의 Daily Schedule에 입력하면 Team Schedule Calendar에 자동 반영된다. 운영진이 이걸로 진행 상황을 보므로 비워두지 않는다.

# 4. 팀이 지금 결정해야 할 것

아래 9개를 OT 당일~9월 23일 안에 끝내야 추석 연휴 뒤 바로 문서 작업에 들어갈 수 있다. 결정되는 대로 빈칸을 채우면 된다.

| # | 결정 사항 | 선택지 / 고려사항 | 결정 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 팀장 | 일정 관리, 회의 주도, 리스크 관리, 업무 분장을 맡는다 (운영 기준 명시) |  |
| 2 | 역할 분담 | AI / 백엔드 / 프론트 / 인프라·배포 / 문서·발표 — 5명이니 1인당 주 역할 1개 + 보조 1개 |  |
| 3 | 서비스 구체화 | 어떤 만성질환(고혈압/당뇨/둘 다), 타겟 유저, 핵심 챌린지 종류 |  |
| 4 | 선택 기능 | LLM 행동 추천 / 식단 이미지 분류 / 알림 — 현실적으로 1~2개만 |  |
| 5 | 데이터셋 | Kaggle·AIHub·HuggingFace 중 예측 모델용 데이터셋 확정 |  |
| 6 | 기술 스택 | 5장 기준으로 멘토님과 상의 후 확정 |  |
| 7 | 협업 도구 | 이슈 관리(GitHub Projects vs Jira), 디자인(Figma), 문서 저장소 |  |
| 8 | 회의 시간 | 데일리 스크럼 시각, 주간 회고 요일, 멘토링 고정 슬롯 |  |
| 9 | 문서 담당 | 제출물 8종별 1차 작성자와 리뷰어 |  |

역할을 나눠도 평가항목 6-1은 「구체적인 기준을 두고 역할을 분담했는가」를 본다. 누가 무엇을 맡았는지만이 아니라 왜 그렇게 나눴는지를 한 줄씩 기록해 두는 것이 좋다.

팀 변경은 사실상 불가능하다. 초기 인원의 2/3 이상 하차, 핵심 역할(AI·백엔드) 미수행으로 진행 불가, 운영진 중재 후에도 해소되지 않는 갈등 같은 예외만 검토된다.

# 5. 기술 스택과 아키텍처

백엔드는 FastAPI로 고정하는 것이 사실상 전제다. 10월 28일 배포 세션이 모든 팀의 배포 방식을 통일해서 진행되기 때문에, 다른 프레임워크를 고르면 그 세션의 도움을 받기 어렵다.

| 영역 | 부트캠프 권장 스택 | 1팀 채택 |
| --- | --- | --- |
| 웹 서버 | FastAPI, Uvicorn, Nginx |  |
| DB · ORM | PostgreSQL 또는 MySQL / SQLAlchemy, Tortoise-ORM |  |
| 마이그레이션 | Alembic (SQLAlchemy), Aerich (Tortoise) |  |
| 캐시 · 큐 | Redis (Redis Stream) |  |
| ML · DL | scikit-learn, PyTorch |  |
| LLM · 검색 | LangChain, sentence-transformers, FAISS, ChromaDB |  |
| 비전 | OpenCV, Pillow, YOLO, ResNet, EfficientNet |  |
| 프론트 | React + TypeScript, Vite, Tailwind CSS, Shadcn |  |
| 상태 · 통신 | Zustand, TanStack Query, Axios, Zod |  |
| 품질 도구 | Ruff, Mypy, pytest-asyncio, Coverage, ESLint, Prettier |  |
| 배포 | Docker, Docker Compose, AWS EC2, S3 / 프론트는 Vercel |  |
| CI/CD | GitHub Actions |  |

전부 쓸 필요는 없고, 서비스에 맞는 것만 멘토님과 상의해 고르라는 것이 가이드의 안내다. 평가항목 2-1이 「적절한 기술 스택을 도입했는가」를 보므로, 고른 이유를 기획 문서에 한 줄씩 남긴다.

## 권장 아키텍처 — Producer–Consumer

무거운 AI 추론을 FastAPI가 직접 돌리면 사용자는 로딩에 묶이고 서버는 다른 요청을 못 받는다. 웹 서버는 접수만 하고 실제 작업은 워커가 가져가는 구조를 쓴다.

Client  →  Nginx (리버스 프록시)  →  FastAPI (Producer)

FastAPI  —XADD→  Redis Stream  →  AI Worker (Consumer Group)  →  AWS S3 (모델)

AI Worker  —XACK / Pub→  Redis  —Sub→  FastAPI  —SSE→  Client

요청이 들어오면 FastAPI가 Redis Stream에 작업표를 넣고 「접수 완료」를 바로 돌려준 뒤, 워커가 끝낸 결과를 SSE로 클라이언트에 밀어준다. 이 구조 하나로 평가항목 3-2·5-1·5-5(비동기 처리, P95 3초, 리소스 효율)를 동시에 챙길 수 있다.

API Key는 9월 30일에 팀별로 제공되며 초대받은 사람만 볼 수 있다. 코드에 직접 적지 말고 .env로 분리하고, .gitignore에 먼저 넣은 뒤 작업을 시작한다.

# 6. 협업 규칙

부트캠프 의사소통 가이드가 직접 정해둔 것 두 가지를 먼저 옮긴다. 정규시간 내 호칭은 「OO님」으로 통일하고, 피드백과 요청에는 쿠션어를 쓴다. 「이거 왜 이렇게 했어?」 대신 「이 부분 이렇게 하신 이유가 있을까요?」로 말한다.

## 소통 채널

모든 중요 정보는 공식 채널에만 올린다. 개인 DM이나 카톡으로 오간 결정은 안 된 것으로 간주하고, 결정된 것은 반드시 채널에 다시 적는다. 운영진·멘토 공지는 팀장이 받아서 팀 전체에 전달한다.

| 채널 | 사용 목적 |
| --- | --- |
| 공지 | 운영진·멘토 안내, 팀 결정 사항, 일정 변경 |
| 개발 잡담 | 막힌 지점, 질문, 에러 로그 |
| 데일리 스크럼 | 하루 시작 공유 글 (텍스트로도 남김) |
| GitHub 알림 | Webhook으로 PR·머지·이슈 자동 유입 |
| 문서 | 노션 팀 페이지 — 기획·설계 문서의 단일 출처 |

## 회의

데일리 스크럼은 매일 같은 시각에 15분을 넘기지 않게 한다. 어제 한 일, 오늘 할 일, 막힌 것 세 가지만 말한다. 완성된 것만 공유하는 게 아니라 막힌 것을 먼저 꺼내는 자리다. 하루 이상 혼자 들고 있는 문제는 그날 스크럼에 반드시 올린다.

주간 회고는 스프린트 마지막 날에 한다. 다음 스프린트 백로그를 같이 잡고, 놓친 작업은 사람이 아니라 원인을 기록한다. 모든 회의는 결정·담당·기한 세 줄로 노션에 남긴다.

## 문서 동기화

가장 흔한 사고가 「코드는 바뀌었는데 명세서는 그대로」다. PR이 머지되면 그 자리에서 기획 문서·API 명세서를 고친다를 규칙으로 박아두고, 고친 내용을 공지 채널에 한 줄 올린다. 요구사항 자체를 바꿔야 한다면 데이터 구조와 통신 방식을 먼저 합의하고 손대기 시작한다.

프론트와 백엔드가 싸우는 지점도 거의 정해져 있다. API 오류를 제기할 때는 명세서대로 보냈는지 요청 본문을 먼저 확인해 붙이고, 백엔드는 상태 코드만 던지지 말고 「필수값 누락(400)」처럼 사유가 보이는 에러 메시지를 내려준다.

# 7. Git 및 개발 컨벤션

부트캠프는 Git Flow를 기준으로 안내한다. main은 배포 가능한 최종 상태, develop은 통합 브랜치고, 기능은 항상 develop에서 따서 develop으로 돌아온다.

develop  →  feature/기능명  →  Pull Request (base: develop)  →  리뷰 승인  →  develop

develop  →  release/x.y  →  main  →  hotfix/이슈명  →  main

작업 순서는 고정이다. git checkout -b feature/login develop으로 분기하고, 푸시 전에 git pull --rebase origin develop로 최신화한다. 리베이스 후에는 커밋 해시가 바뀌어 푸시가 거절되므로 git push -f를 쓴다. 강제 푸시는 본인 feature 브랜치에서만, develop과 main에는 절대 하지 않는다. 머지된 브랜치는 재사용하지 않고 바로 삭제한다.

## 팀 내 약속

- main 직접 푸시 금지. 모든 변경은 PR을 거친다.

- PR은 리뷰어 1명 이상 승인 후 머지, 리뷰는 24시간 안에 달아준다. 막히면 스크럼에서 꺼낸다.

- PR 하나는 기능 하나. 리뷰어가 30분 안에 볼 수 없는 크기면 쪼갠다.

- 커밋 템플릿을 루트/.github/commit_template.txt에 두고 git config --local commit.template ./.github/commit_template.txt로 적용한다. 팀원 전원이 초기 세팅 때 같이 건다.

- 커밋 접두사: feat / fix / docs / refactor / test / chore — 한 줄 요약은 50자 이내.

- 네이밍은 한쪽으로 통일한다. 파이썬은 snake_case, API JSON 키는 한 방식을 골라 명세서에 박아둔다.

- 충돌은 자주 난다. 혼자 충돌 마커를 지우다 남의 코드를 날리지 말고, 같은 파일을 건드린 사람과 통화하면서 푸는 것을 원칙으로 한다.

- 레포지토리는 Public으로 6개월 유지가 제출 조건이다. 삭제하거나 Private으로 돌리지 않는다.

평가항목 6-2가 협업 도구 활용을 보므로, 이슈를 GitHub Projects나 Jira 중 한 곳에 모으고 PR과 연결해 두면 그대로 근거가 된다.

# 8. 멘토링 운영과 제출물

멘토링은 김경수 멘토님과 주 1회, 회당 1~1.5시간, 정규 수업(10:00~18:40) 이후 시간에만 가능하다. 장소는 ZEP, 일정 조율은 디스코드로 한다. 멘토링 기간은 9월 21일~11월 1일. 평일이 어려우면 사전 조율 후 주말도 가능하고, 회차당 1회 추가 신청할 수 있다.

사전보고를 안 내면 패널티 대상이다. 2회 이상 미제출은 경고 사유로 명시되어 있으니, 담당자를 정해두고 매회차 팀 채널에 멘토님을 태그해 먼저 올린다.

- 이번 주 목표 (산출물 기준)

- 실제 진행 내용

- 현재 막힌 문제

- GitHub 링크

- 멘토에게 받고 싶은 피드백

질문은 「모르겠어요」보다 「여기까지 시도했고 이 부분에서 막혔습니다」 형식으로 준비하고, 팀 전체가 참석하는 것을 권장한다.

## 제출물 — 2026년 11월 4일(수) 15:00 마감

구글 드라이브 팀 경로에 업로드하며, 파일명은 <문서명>_6기_1팀(김종민, 김채준, 김태호, 지세진, 최성민) 형식을 지킨다.

| 제출물 | 내용 | 담당 |
| --- | --- | --- |
| 결과보고서 (발표 PPT) | 제공 양식 기반, 목차·구성 필수 준수 |  |
| 시연영상 | 주요 기능이 정상 동작하는 데모 영상 |  |
| 제출링크 | GitHub 주소 + 배포 URL을 PDF로 정리 |  |
| 요구사항 정의서 | ID·기능/비기능·카테고리·상세·우선순위 |  |
| ERD | 테이블과 관계도 (ERDCloud, dbdiagram 등) |  |
| API 명세서 | 시트 초안 → 개발 중 Swagger → 마감 전 시트 최신화 |  |
| 와이어프레임 | Figma Mid-Fi로 시작, 마지막에 디자인까지 포함 |  |
| GitHub Repository | Public으로 6개월 유지 |  |

발표자료 표지에 훈련기관명을 넥스트러너스로 적어야 한다. 「오즈코딩스쿨」만 있으면 수료 증빙으로 인정되지 않는다. 표지에는 팀원 전원과 담당 멘토도 함께 적는다. 기본폰트를 안 쓴 경우 PDF로 변환해 제출한다.

팀당 발표 시간은 30분이다. 데모데이 익일까지 제출이 확인되지 않으면 미수료 처리되고 훈련지원금이 회수될 수 있다. 제출은 11월 3일에 한 번 리허설하면서 다 모았는지 확인하는 게 안전하다.

# 9. 팀 그라운드 룰

아래는 초안이다. OT 끝나고 다 같이 읽으면서 고치고, 합의된 버전을 노션 팀 페이지에 같이 올려둔다.

- 호칭은 「OO님」, 요청과 피드백에는 쿠션어를 쓴다. 코드에 대한 지적은 사람에 대한 지적이 아니다.

- 막히면 혼자 들고 있지 않는다. 한 문제에 2시간을 썼으면 반드시 채널에 올린다.

- 약속한 자리에는 나온다. 팀 회의·멘토링에 무단 불참·지각 2회는 운영진 패널티 기준이다. 못 오면 사전에 공지 채널에 알린다.

- 마감을 못 지키게 될 것 같으면 당일이 아니라 알게 된 순간 말한다. 늦는 것보다 못 말하는 게 문제다.

- 결정은 공식 채널에서만 한다. DM으로 오간 이야기는 결정이 아니고, 정해졌으면 다시 올린다.

- 내 기능이 끝나도 끝이 아니다. 남은 사람을 돕거나 문서·QA를 맡는다.

- 생성형 코드 에이전트로 만든 코드도 본인이 설명할 수 있어야 머지한다. 발표 때 질문이 들어오는 지점이다.

- 갈등은 키우지 않는다. 둘이서 안 풀리면 팀장이, 팀에서도 안 풀리면 개인이 해결하지 말고 운영진에 면담을 요청한다. 유의사항 문서가 명시한 방식이다.

- 문제가 생기면 사람을 묻지 말고 원인을 묻는다. 회고는 책임 추궁 자리가 아니다.

지키지 않았을 때는 팀 내부 벌칙을 만들지 않는다. 반복되면 팀장이 1:1로 한 번 이야기하고, 그래도 안 바뀌면 운영진에 공유한다. 부트캠프 절차가 1차 경고 → 2차 경고·상담 → 제적 경고장 → 제적으로 단계가 있고, 모든 조치는 사전 안내와 상담을 거친다.

## 출결과 부정훈련 기준

프로젝트 기간도 교육 과정이라 출결 기준이 그대로 적용된다. QR만 찍고 자리를 비우거나, 정규 시간에 카메라나 화면 공유를 끄고 있거나, 과정 외 작업을 하는 것이 적발되면 부정 훈련으로 본다. 제적되면 훈련지원금이 회수될 수 있으니, 바쁜 시기일수록 이 부분은 같이 챙겨준다.

## 참고 문서

노션 Project Guide Docs의 다음 문서를 근거로 정리했다: 참여기업 주제 안내(세부평가 기준 포함), 프로젝트 참여간 유의사항 안내, 프로젝트 기획 문서 Guide, 프로젝트 기술 스택 Guide, 프로젝트 아키텍처 설계, 효율적인 협업을 위한 의사소통 Guide, Git 시스템을 활용한 프로젝트 버전 관리, AI 헬스케어 6기 멘토링 안내 문서, AI 헬스케어 6기 프로젝트 발표자료 안내, AI 헬스케어 6기 파이널 프로젝트 OT 자료.

아직 안 본 것은 Project Setup Guide, Docker·EC2 배포 가이드, FastAPI + Docker 배포(자동화 스크립트), AWS Amazon Q Using Guide, Git Command 학습 자료, PyCharm 쿠폰 등록 방법이다. 배포 관련은 sprint 5 말에 같이 읽으면 충분하다.